## Foglio1
Attività svolta | Data | Orario |  | Tot. Ore | Ore di lavoro:
|  | Mattino | Pomeriggio |  | 42
2025-04-18
Download UE5 e setup VS2022. Realizzazione asset: PacMan, ghosts, level, item. Sprite livello e collision boxes. Sprite PacMan e regolazione dimensioni Flipbook in C++. | 2025-04-19 | 10:30 - 13:00 | 15:30 - 17:30 -------------------------- 20:00 - 21:30 | 6 | Ore rimanenti:
| 2025-04-20 |  |  |  | 14.5
Animazione PacMan aggiunta. Problema collision boxes risolto. Rotazione game objects per sfruttare la gravità. Movimento PacMan aggiunto (classe movimento base di Unreal, da realizzare come movimento costante + input direzione). | 2025-04-21 | 10:00 - 13:30 | 15:30 - 19:00 | 7
Movimento costante + input direzione implementato. Collision boxes del maze regolate. Rimosso Lumen dalle project settings. Vincolato movimento su XY (0,0,1). Aggiunti fantasmi con IA semplice e aggiornamento sprite basato sulla direzione. | 2025-04-22 | 10:00 - 14:30 | 18:30 - 21:00 | 7.5
Aggiunto teletrasporto estremità maze con collisioni. Aggiunte Pellet e score con collisioni. Aggiunte BigPellet e score con powerup e collisioni. Implementato PowerUp (velocità doppia, fantasmi impauriti per 5s). Implementate collisioni con i fantasmi. | 2025-04-23 | 10:00 - 15:00 | 16:00 - 18:00 | 7
2025-04-24